## Sheet1
Tasks: | Start Date: | Durations: | Due Date: | Finalized Deliverable:
Requirements | 2019-09-03 | 7 | 2019-09-10 | 2019-11-26
Use Cases and sequence Diagram | 2019-09-03 | 7 | 2019-09-10 | 2019-11-26
HLA | 2019-09-10 | 7 | 2019-09-17 | 2019-11-26
Class Diagram | 2019-09-10 | 7 | 2019-09-17 | 2019-11-26
Interface Spec | 2019-09-10 | 7 | 2019-09-17 | 2019-11-26
Virtual technical presentation | 2019-09-10 | 36 | 2019-10-15
SPMP | 2019-09-17 | 7 | 2019-09-24 | 2019-11-26
Repo Setup | 2019-09-17 | 3 | 2019-09-20
Test Skeleton | 2019-09-24 | 7 | 2019-10-01 | 2019-11-26
Code Review part 1 | 2019-10-08 | 7 | 2019-10-15 | 2019-11-26
Code Review part 2 | 2019-10-15 | 7 | 2019-10-22 | 2019-11-26
Final Technical Presentation | 2019-10-15 | 47 | 2019-12-03
Code Review part 3 | 2019-10-22 | 7 | 2019-10-29 | 2019-11-26